Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАЛОДЕРБЕТОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ЗА 2020 ГОД

Малые Дербеты

2021 год

1.Муниципальная программа «Развитие образования в Малодербетовском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2018-2022 годы».

Важными аспектами реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Малодербетовском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2018-2022годы» явились мероприятия приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», проектов модернизации общего и дошкольного образования.

Результаты деятельности системы образования района в 2020 году тесно связаны с целями и задачами муниципальной программы и обеспечили повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества, а также создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Малодербетовского РМО РК и иных средств на реализацию мероприятий программы «Развитие образования в Малодербетовском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2018-2022 годы»

В 2020году по программе «Развитие образования в Малодербетовском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2018-2022годы» предусмотрено расходов в сумме 352106,50 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 180368,00 тыс. руб., республиканский бюджет–176835,2 тыс. руб. и бюджет Малодербетовского РМО – 40208,90 тыс.руб.

Фактическое исполнение мероприятий программы за 2020 год составило 342500,70тыс.руб. (исполнено на 97,3%), в том числе: федеральный бюджет –176835,20 тыс. руб. (исполнено на 98,0%), республиканский бюджет–131058,30 тыс.руб.(исполнено на 99,6 %)и бюджет Малодербетовского РМО – 34607,20тыс.руб. (исполнено на 86,1%).

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций

В 2020 году в сети дошкольных образовательных организаций (ДОО) функционировали 5 дошкольных образовательных учреждений,1 дополнительная группа при МКОУ «Ики-Бухусовская СОШ им. П.М. Эрдниева» МРМО РК, дошкольная группа МКОУ «Унгн-Терячинская СОШ» МРМО РК».Охвачено дошкольным образованием – 411детей, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 324ребенка, от 2 до 3 лет – 87детей. Очередности в дошкольные учреждения среди детей в возрасте от 3 лет и более нет. В электронной очереди на получение дошкольного образования  стоит 27детей в возрасте до 2 лет.

Педагогический процесс в дошкольных образовательных учреждениях осуществляют 42 педагогических работника.

Дошкольные организации республики осуществляют реализацию основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) дошкольного образования.

Основное мероприятие 2. Осуществление переданных государственных полномочий в сфере дошкольного образования

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, предусмотрено 22500,00тыс. руб., кассовое исполнение составило 22365,30 тыс. руб.

Основное мероприятие 3. Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

Ежемесячно выплачивается компенсация части платы, взимаемой с родителей /законных представителей/ за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Малодербетовского РМО РК и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

За 2020 год по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Малодербетовском районе на 2018-2022 годы» предусмотрено расходов в сумме 38091,5 тыс.руб., в том числе: республиканский бюджет–23181,0тыс.руб.и бюджет Малодербетовского РМО – 23043,5 тыс.руб.

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 2020 год составило 34372,0 тыс.руб. (исполнено на 90,2 %), в том числе: республиканский бюджет –23043,5 тыс.руб. (исполнено на 99,4 %)и бюджет Малодербетовского РМО –11328,5тыс.руб. (исполнено на 76,0 %).

1. Выполнение значений целевых показателей подпрограммы

В 2020 году по данной подпрограмме предусмотрено достижение двух целевых показателей:

Показатель 1. Сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения

План–1 %, факт – 1 %.

Показатель 2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным стандартам дошкольного образования, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных учреждений

План–100 %, факт – 100 %.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций

В целях сохранения единого образовательного пространства на территории Российской Федерации, реализации поэтапного и организованного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 2020 году по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучалось 449 обучающихся 1-4-х классов или 100% от общего количества учащихся первой ступени обучения. По ФГОС основного общего образования - 524 обучающихся 5-9 классов, что составляет 100% от общего количества школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, по ФГОС среднего общего образования – 46 обучающихся 10-11 классов, 41 % от общего количества. Отличительной особенностью обучения по новым стандартам является организация внеурочной деятельности, направленной на общее и дополнительное образование детей.

Переход на новые ФГОС повлек за собой необходимость обновления содержания программ повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы общего образования в рамках курсовой и межкурсовой подготовки. За 2020 год курсы повышения квалификации на базе БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» прошли 46педагогов.

В 2020 году 52 выпускника 11-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и  из которых 100 % получили аттестаты о среднем общем образовании, 14 из которых награждены медалями «За особые успехи в учении».

В результате государственной итоговой аттестации 82  выпускника 9 классов получили аттестат об основном общем образовании, 11 из них закончили школу с аттестатом особого образца.

Педагогический процесс в общеобразовательных учреждениях осуществляют 147педагогических работников.

За счет бюджета Малодербетовского РМО ежегодно поощряются грамотами РМО лучшие учителя района.

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального органа управления образованием является работа по поиску, выявлению, поддержке талантливых и одаренных детей.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий, направленных на модернизацию региональных систем общего образования.

В соответствии с перечнем мероприятий и распределения субсидии по созданию в общеобразовательных организациях Малодербетовского района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020 году, утвержденным распоряжением администрации Малодербетовского РМО РК от 01 ноября 2019 г. № 453/1 в 2020 году реализованы мероприятия:

- капитальный ремонт спортзала МКОУ «Плодовитенская СОШ» МРМО РК в размере 3157,9 тыс. руб. и открытие спортивного школьного клуба по стрельбе из лука «Факел» в МКОУ «Плодовитенская СОШ» МРМО РК на сумму 453,70 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 3396,70 тыс. руб., республиканского бюджета 34,30 тыс. руб. и из местного бюджета 180,60 тыс. руб. на общую сумму 3611,60 тыс. руб.

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях.

В соответствии с региональной программой «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы» утвержденной постановлением Правительства РК от 11 января 2016 г. № 5 и заключенным  соглашением между Министерством образования и науки РК и Администрацией МРМО РК заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Жилпромстрой» на строительство средней общеобразовательной школы на 275 мест вс. Малые Дербеты, Малодербетовского района Республики Калмыкия на сумму 281801,3 тыс. руб. со сроком завершения строительства до 31.12.2020 года. Строительный контроль объекта осуществляет ООО «Патриот», муниципальный контракт на сумму 741,2 тыс. руб. Авторский надзор производится ООО «Конструктив», договор на сумму 597,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 4. Осуществление переданных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования.

Основное мероприятие 5. Расходы на обеспечение деятельности за счет субвенции бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий (обеспечение функций работника по опеке совершеннолетних недееспособных граждан

Основное мероприятие 6. Расходы на обеспечение деятельности за счет субвенции бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий (обеспечение функций работника по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан).

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Малодербетовского РМО РК и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования»

За 2020 год по подпрограмме «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Малодербетовском районе на 2018-2022 годы» предусмотрено расходов в сумме 296784,2 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 180368,00 тыс. руб., республиканский бюджет–106978,3 тыс.руб. и бюджет Малодербетовского РМО – 9437,9 тыс.руб.

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 2020год составило 291341,9 тыс.руб. (исполнено на 98,2 %), в том числе: федеральный бюджет –176835,2 тыс. руб., (исполнено 98,0 %), республиканский бюджет –106644,5 тыс.руб. (исполнено на 99,7 %) и бюджет Малодербетовского РМО–7862,2тыс.руб. (исполнено на 83,3 %).

Выполнение значений целевых показателей подпрограммы

На 2020 год по подпрограмме предусмотрено исполнение семи целевых показателей:

Показатель 1. Удельный вес обучающихся в современных условиях обучающихся

План –77 %, факт – 77 %.

Показатель 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

План- 0 %, факт –0 %.

Показатель 3. Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием

План –75 %, факт –75%.

Показатель 4. Качество обучения учащихся и воспитанников

План –57%, факт –57 %.

Показатель 5. Строительство зданий школ

План – 1 ед., факт – 0 ед.

Показатель 6. Капитальный ремонт спортивного зала

План – 1 ед., факт – 1 ед.

Показатель 7. Создание школьного спортивного клуба

План – 1 ед., факт – 1 ед.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей.

В системе образования Малодербетовского района работают 3 организации дополнительного образования. В организациях дополнительного образования функционируют 9 объединений, охват детей составляет 409 человек.

Серьезное внимание уделялось подготовке кадров для проведения эффективной воспитательной работы в образовательных организациях Повышение профессиональной компетентности проходит через курсовую переподготовку, участие в республиканских семинарах. В целях активизации и повышения квалификации руководителей, педагогов дополнительного образования, классных руководителей, воспитателей ДОУ проведены районные конкурсы среди образовательных организаций на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди детей и подростков, военно-патриотическому воспитанию, конкурсы моделей ученического самоуправления, программ летних оздоровительных лагерей, а также на лучшую разработку классного часа и родительского собрания.

В рамках реализации мероприятия утвержден календарь районных мероприятий, позволяющий выявить уровень и результативность работы педагогов дополнительного образования. Эффективность работы системы дополнительного образования подтверждает успешное участие школьников во всероссийских конференциях и конкурсах: Всероссийской конференции юных краеведов движения «Отечество», республиканская выставка «Декоративно-прикладное творчество «Наследие», республиканский фестиваль «Шахматное лето», в соревнованиях по различным видам спорта. Проведены республиканские конкурсы по образовательным программам дополнительного образования «Самообобщение педагогического опыта педагогов дополнительного образования», методические разработки, республиканский семинар по молодежной политике и т.д.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Малодербетовского РМО РК и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

За 2020 год по подпрограмме «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Малодербетовском районе на 2018-2022 годы» предусмотрено расходов в сумме 7264,6 тыс.руб. - бюджет Малодербетовского РМО – 7264,6 тыс.руб.

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 2020 год составило 7152,3 тыс.руб. (исполнено на 98,5 %) - бюджет Малодербетовского РМО.

Выполнение значений целевых показателей подпрограммы

На 2020 год по подпрограмме предусмотрено исполнение двух целевых индикаторов:

Целевой индикатор № 1. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей школьного возраста

План- 88 %, факт- 88 %.

Целевой индикатор № 2. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам

План- 40 %, факт –40 %.

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время»

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1.Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного  пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия»

Основное мероприятие 2.Реализация мероприятий, направленных на проведение оздоровительной кампании детей, софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного  пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия»

Данное мероприятие предусматривает мероприятия в организации отдыха в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время.

В 2020 году в школах района с 1-11 классы обучалось 1084 ребенка. Из числа            863 обучающихся 1-8 классов, согласно ежегодно выделяемой квоте, всеми видами отдыха в первую очередь будут охвачены дети ТЖС, дети-сироты, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, отличники учебы.

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 11.02.2020 года № 008/НМ-01-22-330 в целях организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в период весенних, летних, осенних каникул была выделена субсидия в размере 556479руб. на оздоровление 438 детей. Согласно приказу Управления образования от 13.02.2020г. №71 «О распределении путевок на организацию отдыха детей в ЛДП на базе ОО в 2020 году» на весенних каникулах было запланировано открытие ЛДП с охватом 115 детей на базе 3-х ОО: в МДГ - 60 детей, МДСОШ №2 - 35 детей, ТСОШ – 20 детей. В  период летних каникул ЛДП должны были функционировать на базе 7 школ с охватом 208 детей: МДГ -9, МДСОШ№2 – 35, ТСОШ -25, ПСОШ -14, ИБСОШ -20, ЗСОШ -12, УТСОШ -12. На осенних каникулах планировалось оздоровить 56 детей в ЛДП при МДГ -47 детей и при ХСОШ -9 детей. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации с covid-19 лагеря дневного пребывания в 2020 году не функционировали.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Малодербетовского РМО РК и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время»

За 2020 год по подпрограмме «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования в Малодербетовском районе на 2018-2022 годы» предусмотрено расходов в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе: республиканский бюджет –0,0 тыс. руб., местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 2019 год составило 0,0 тыс. руб., в том числе: республиканский бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Выполнение значений целевых показателей подпрограммы не достигнутые связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19

На 2020 год по подпрограмме предусмотрено исполнение трех целевых индикаторов:

Целевой индикатор № 1. Увеличить долю детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, по сравнению с предыдущим годом

План - 43 %, факт –0%.

Целевой индикатор № 2. Сохранить сеть учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, по сравнению с предыдущим годом

План - 7 шт., факт – 0 шт.

Целевой индикатор № 3. Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей

План – 87 %., факт – 0 %.

Подпрограмма 5 «Другие вопросы образования»

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1. Расходы на содержание методкабинета образования и бухгалтерии

В рамках мероприятия проведены расходы по обеспечению деятельности методического кабинета и централизованной бухгалтерии.

Основное мероприятие 2. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,    причитающееся приемному родителю.

В течение 2020 года обеспечена в полной мере социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полным государственным обеспечением охвачены все дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей (100%).

В 2020 году ежемесячный размер денежных выплат на содержание 1 ребенка, оставшегося без попечения родителей в семье опекуна (попечителя) составил 11422 рубля. За 2019 год данная выплата назначена на 10 детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0 до 18 лет, из них: под опекой (попечительством) – 10 детей. Приоритетной формой устройства остается опека.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Малодербетовского РМО РК на реализацию мероприятий подпрограммы «Другие вопросы образования»

За 2020 год по подпрограмме «Другие вопросы образования» МП «Развитие образования в Малодербетовском районе на 2018-2022 годы» предусмотрено расходов местного бюджета в сумме 8595,9 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы 2020 года составило 8264,2 тыс.руб., то есть исполнено на 96,1 %.

Выполнение значений целевых показателей подпрограммы

По данной подпрограмме предусмотрено выполнение двух целевых индикаторов:

Показатель 1. Доля повышения эффективности и результативности деятельности централизованной бухгалтерии Управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Малодербетовского РМО РК по ведению бюджетного, бухгалтерского и налогового учета

План- 100 %, факт –100 %.

Показатель 2. Доля педагогических  и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий

План - 100 %, факт – 100 %.

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Малодербетовском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2018-2022 годы» за 2020 г

| № п/п | Наименование показателя | 2020 год |  | Ei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения | 1% | 1% | 1 |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным стандартам дошкольного образования, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 100% | 100% | 1 |
| 3 | Удельный вес обучающихся в современных условиях | 77% | 77% | 1 |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | 0% | 0% | 0 |
| 5 | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием | 75% | 75% | 1 |
| 6 | Качество обучения учащихся и воспитанников | 57% | 57% | 1 |
| 7 | Строительство зданий школ | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Капитальный ремонт спортивного зала | 1 ед. | 1 ед. | 1 |
| 9 | Создание школьного спортивного клуба | 1 ед. | 1 ед. | 1 |
| 10 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей школьного возраста | 88% | 88% | 1 |
| 11 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | 40% | 40% | 1 |
| 12 | Увеличить долю детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, по сравнению с предыдущим годом | 43% | 0% | 0 |
| 13 | Сохранить сеть учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, по сравнению с предыдущим годом | 7 шт. | 0 шт. | 0 |
| 14 | Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей | 87% | 0% | 0 |
| 15 | Доля повышения эффективности и результативности деятельности централизованной бухгалтерии Управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Малодербетовского РМО РК по ведению бюджетного, бухгалтерского и налогового учета | 100% | 100% | 1 |
| 16 | Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий | 100% | 100% | 1 |
|  | Итого |  |  | 1100 |
|  | Объем ресурсного обеспечения МП (тыс.руб.) | 352106,5 | 342500,7 | - |

Е (результативность реализации муниципальной программы) – 68,8

П (полнота использования бюджетных ассигнований) – 97,3

БЭ (эффективность использования бюджетных ассигнований) – 70,7

Э (эффективность реализации муниципальной программы) – 236,8

Э<280, значит неудовлетворительная.

Выполнение значений целевых показателей программы не достигнутые в связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19.

2.Муниципальная программа  «Развитие культуры в Малодербетовском районе на 2018-2022 годы».

В целях доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры, укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры разработана  муниципальная программа Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Развитие культуры в Малодербетовском районе на 2018-2022 годы», утверждена  постановлением администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия № 18 от 03.02.2020 г.

Результаты реализации основных мероприятий программы

- Основные мероприятия программы Малодербетовского РМО РК

  - подпрограмма «Развитие библиотечного дела»;

  - подпрограмма «Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений культуры»;

  - подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

  - подпрограмма «Обеспечивающая программа».

Выполнение значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм

Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела»

Целевые показатели за  2020 г. по подпрограмме «Развитие библиотечного дела»

| Целевой показатель | 2020 г. план | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
| уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 100 процентов | 100% | 100% |
| - охват населения района библиотечным обслуживанием | 84% | 0,3% |
| - количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год | 8,5 ед | 2,9 ед |
| число книговыдач в расчете на 1000 человек населения | 8,5 ед | 6,4 ед |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек Малодербетовского района на 1000 человек населения | 150 | 221 |
| Количество библиографических записей | 500 | 0 |
| доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек | 80 % | 80 % |
| количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | 80 % | 0 |

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

Мероприятие «Обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания на 2018-2022 гг».

Основное мероприятие 1.1.

Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений (организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения)

Имеющаяся сеть библиотек полностью удовлетворяет потребности района с сохранением требований к качеству предоставляемых услуг.

Среднее число посещений библиотеки за 2020 год в расчете на одного жителя составляет 2,9,   количество книговыдач – 6,2. Основные проблемы в развитии библиотечного дела в районе заключаются в следующем: 1) Недостаточное обновление и комплектование книжных фондов библиотек.2) Недостаточная материально-техническая база библиотек. Все библиотеки требует обновления материально-техническое обеспечение, в том числе парк компьютерной техники.

По состоянию на 01.12.2019 года в библиотечной системе Малодербетовского района  работало  11 человек основного персонала, в том числе с высшим образованием 3 человека, со средним специальным – 6 человек.

Основное мероприятие 1.2: Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений.

Книжный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки Среднее число посещений библиотеки за 2020 год в расчете на одного жителя составляет 2,9,   количество книговыдач – 6,2.

По соглашению о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету Малодербетовского районного муниципального образования на поддержку отрасли культуры выделено на подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах РФ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2020 году 48,0 тыс. руб.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Малодербетовского  РМО РК и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы  «Развитие библиотечного дела»

За 2020 г. всего по муниципальной программе «Развитие культуры в Малодербетовском районе на 2018-2022 годы» предусмотрено расходов в сумме  2645,20 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 42,00 тыс. руб., республиканский бюджет – 6,00 тыс. руб. и бюджет Малодербетовского РМО – 2597,20 тыс. руб.

Фактическое исполнение мероприятий программы за 2020 г. составило 2487,90 тыс. руб. (исполнено на 94,1 %), в том числе: федеральный бюджет – 42,00 тыс. руб. (100,0 %), республиканский бюджет – 6,00 тыс. руб. (100,0 %) и бюджет Малодербетовского РМО – 2439,90 тыс. руб. (исполнено на 94,1 %).

В 2020 г. по подпрограмме «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Малодербетовском районе на 2016-2020 годы» предусмотрено расходов в сумме 2415,20 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет – 42,00 тыс. руб., республиканский бюджет – 6,00 тыс. руб. и бюджет Малодербетовского РМО – 2367,20 тыс. руб.

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 2020 год составило 2272,60 тыс. руб. (исполнено на 94,1 %), в том числе: федеральный бюджет – 42,00 тыс. руб. (100,0 %), республиканский бюджет – 6,00 тыс. руб. (100,0 %) и бюджет Малодербетовского РМО – 2272,60 тыс. руб. (исполнено на 94,1 %).

Подпрограмма 2. «Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений культуры»

Целевые показатели за  2020 г. по подпрограмме

| Целевой показатель | 2020 г. план | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
| уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов; | 100% | 100% |
| уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процентов; | 100% | 100% |
| количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий | 240 ед | 1011 ед |
| среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие) | 3500 чел | 3800 чел |
| удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | 4000 | 0 |
| среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение | 4 ед | 5ед |
| увеличение числа участников клубных формирований | 12 уч | 45 уч |
| количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный» или «Образцовый» | 8 ед | 3 ед |

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 2.1. Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры

В культурно-досуговой деятельности за последние время наблюдается увеличение числа коллективов художественной самодеятельности, числа культурно-массовых мероприятий. Это свидетельствует о стабилизации деятельности сельских учреждений культуры клубного типа. В районе сложилась отработанная система взаимодействия учреждений культуры с органами местного самоуправления, организациями и предприятиями, общественными организациями. Активная работа совместно с вышеназванными организациями велась по проведению массовых мероприятий. Взаимодействуя с ветеранскими, молодежными общественными объединениями, действующими в районе, ежегодно проводятся социально-значимые мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы», «Дня матери», «Дня пожилого человека» и др.

В соответствии с целями и задачами подпрограмма включает следующие мероприятия для её реализации:

1. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Малодербетовского района, услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры.

Основное мероприятие реализуется  творческими коллективами района.

2) Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

3) Выдвижение кандидатов на присвоение, подтверждение звания «Народный (Образцовый)» коллектив. В рамках основного мероприятия осуществляется отбор коллективов самодеятельного художественного творчества для выдвижения в качестве кандидатов на соискание звания «Народный (Образцовый)», подготовка и представление необходимых документов в Министерство культуры  Республики Калмыкия.

4) Информация населения  о планируемых и проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и фестивалях.

Мероприятие реализуется в целях информирования населения о предстоящих мероприятиях, в которых жители могли бы принять участие, реализовать свой творческий потенциал. Информация, публикуемая по итогам проведенных мероприятий, содействует популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей. В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации;

б) размещение информации на внутренних и наружных щитах, афишах учреждений культуры.

За 2020 г. по подпрограмме «Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений» муниципальной программы «Развитие культуры в Малодербетовском районе на 2016-2020 годы» предусмотрено и фактическое исполнение расходов в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб., республиканский бюджет – 0,00 тыс. руб. и бюджет Малодербетовского РМО – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Целевые показатели за  2020 г. по подпрограмме

| Целевой показатель | 2020 г. план | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
| доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия; | 100% | 100% |
| доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности. | 70% | 30% |

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с целями и задачами подпрограмма включает следующие мероприятия для её реализации:

1) проведение в пределах компетенции мониторинга в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности;

2) паспортизация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории района;

3) проведение мероприятий по выявлению и учету объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), не принятых на государственную охрану, расположенных на территории района;

4) подготовка материалов по закреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), не принятых на государственную охрану, в целях их сохранения и развития как историко-культурного наследия  района.

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет спонсорских средств.

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

Целевые показатели за  2020 г. по подпрограмме

| Целевой показатель | 2020 г. план | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
| соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, повышение квалификации или профессиональную переподготовку, и общего числа специалистов отрасли, процентов | 80% | 0% |
| соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа руководителей и специалистов отрасли, процентов | 30% | 0% |

Основное мероприятие 1. «Содержание штатных единиц»

Основное мероприятие 2. «Содержание здания библиотеки с. Малые Дербеты»

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с целями и задачами подпрограмма включает следующие мероприятия для её реализации:

1) реализация установленных полномочий (функций) Управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации МРМО РК;

2) обеспечение сферы культуры района  необходимой и достаточной сетью учреждений культуры, организация эффективного управления сферой культуры;

3) обеспечение сферы культуры района квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Малодербетовского  РМО РК и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

В 2020 г. по подпрограмме «Обеспечивающая программа» муниципальной программы «Развитие культуры в Малодербетовском районе на 2018-2022 годы» предусмотрено расходов в сумме 230,00 тыс. руб. - бюджет Малодербетовского РМО. Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 2020 год составило 215,30 тыс. руб. (исполнено на 93,6 %) - бюджет Малодербетовского РМО.

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Развитие культуры в Малодербетовском районе на 2018-2022 годы» за 2020 г

| № п/п | Наименование показателя | 2020 год |  | Ei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 100 процентов | 100% | 100% | 1 |
| 2 | - охват населения района библиотечным обслуживанием | 84% | 0,3% | 0,003571 |
| 3 | - количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год | 8,5 ед | 2,9 ед | 0,341176 |
| 4 | число книговыдач в расчете на 1000 человек населения | 8,5 ед | 6,4 ед | 0,752941 |
| 5 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек Малодербетовского района на 1000 человек населения | 150 | 221 | 1,473333 |
| 6 | Количество библиографических записей | 500 | 0 | 0 |
| 7 | доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек | 80 % | 80 % | 1 |
| 8 | количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | 80 % | 0 | 0 |
| 9 | уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов; | 100% | 100% | 1 |
| 10 | уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процентов; | 100% | 100% | 1 |
| 11 | количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий | 240 ед | 1011 ед | 4,2125 |
| 12 | среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие) | 3500 чел | 3800 чел | 1,085714 |
| 13 | удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | 4000 | 0 | 0 |
| 14 | среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение | 4 ед | 5 ед | 1,25 |
| 15 | увеличение числа участников клубных формирований | 12 уч | 45 уч | 3,75 |
| 16 | количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный» или «Образцовый» | 8 ед | 3 ед | 0,375 |
| 17 | доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия; | 100% | 100% | 1 |
| 18 | доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности. | 70% | 30% | 0,428571 |
| 19 | соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, повышение квалификации или профессиональную переподготовку, и общего числа специалистов отрасли, процентов | 80% | 0% | 0 |
| 20 | соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа руководителей и специалистов отрасли, процентов | 30% | 0% | 0 |
|  | Итого |  |  | 1867 |
|  | Объем ресурсного обеспечения МП (тыс.руб.) | 2645,20 | 2487,90 | - |

Е (результативность реализации муниципальной программы) – 93,3

П (полнота использования бюджетных ассигнований) – 94,0

БЭ (эффективность использования бюджетных ассигнований) –99,3

Э (эффективность реализации муниципальной программы) – 286,6

Э>280, значит удовлетворительная.

3.  Муниципальная  программа  «Развитие физической  культуры, спорта и молодежной политики в Малодербетовском районном  муниципальном образовании Республики Калмыкия».

Доклад не предоставлен.

4. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления»  на 2018 -2022 годы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия

Подпрограмма «Организация муниципального управления в Малодербетовском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 29.12.2018 г. № 160 (далее – Программа) разработана в соответствии в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Администрации Малодербетовского РМО РК от 23.03.2018 г. № 39.

Ответственным исполнителем Программы является заместитель Главы Администрации – руководитель Аппарата Администрации Малодербетовского районного муниципального образования Лиджиева Б.Г.

В целях выполнения мероприятий подпрограммы в 2020 году были проведены следующие мероприятия.

Для обеспечения финансово-хозяйственного, технического сопровождения деятельности администрации района осуществлялись меры по поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации. В соответствии с заявками поставлялись бумага, канцелярские принадлежности, оказывались услуги связи, в том числе услуги почтовой, фельдъегерской, специальной связи, услуги по подписке на периодические печатные издания, автотранспортные расходы (бензин, запчасти), услуги по опубликованию информации в средствах массовой информации и т.д. на общую сумму 1 074 454, 45 (один миллион семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 45 копеек.

В 2020 году органами местного самоуправления Малодербетовского РМО РК принято 669 нормативных правовых актов, в том числе распоряжений Администрации МРМО РК – 483 ед., постановлений Администрации МРМО РК  - 125 ед., приказов по личному составу – 61 ед. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов проводилась совместно с прокуратурой Малодербетовского района в рамках действующего соглашения о Порядке взаимодействия при подготовке и принятии нормативных правовых актов. Все нарушения, выявленные в ходе проведения экспертизы, устранены.

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов размещались на официальном сайте Малодербетовского РМО РК в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а также почтового адреса (адреса электронной почты), предназначенного для получения указанных заключений. В 2020 году заключений независимой антикоррупционной экспертизы в адрес Администрации Малодербетовского РМО РК не поступало.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Малодербетовского РМО РК в 2020 году в судебном порядке не оспаривались.

На официальном сайте Малодербетовского РМО РК указан номер «телефона доверия», по гиперссылке «Обратная связь» имеется возможность для граждан по направлению сообщения. В отчетный период обращений граждан о фактах склонения их к коррупционным действиям муниципальными служащими органов местного самоуправления Малодербетовского района не поступало.

По состоянию на 01.01.2021 г. количество муниципальных служащих в администрации Малодербетовского РМО составило 35 человек. В установленный действующим законодательством срок лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений были представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2020 год. Указанные сведения в установленный законодательством срок были размещены на официальном сайте администрации Малодербетовского РМО РК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные услуги оказываются населению органами местного самоуправления муниципальных образований Малодербетовского района в соответствии с утвержденными административными регламентами оказания муниципальных услуг. В 2020 году оказано 14 муниципальных услуг.

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы

Причин нереализации или реализации не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы нет.

Подпрограмма «Предупреждение и противодействие коррупции», программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2018 – 2022гг», утвержденная постановлением Администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 29.12.2018 г. № 160 (далее – Программа) разработана в соответствии в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Администрации Малодербетовского РМО РК от 23.03.2018 г. № 39.

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Малодербетовского районного муниципального образования (далее – Администрация). В целях выполнения мероприятий подпрограммы в 2020 году были проведены следующие мероприятия.

В администрации создана постановлением №11 от 21.01.2018г. и функционирует на постоянной основе Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации Малодербетовского РМО РК. Деятельность Комиссии регулируется Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Комиссия является постоянно действующим межведомственным совещательным органом, созданным для содействия реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции. Комиссия координирует деятельность по проведению антикоррупционного мониторинга, в том числе по организации антикоррупционного исследования нормативных правовых актов, проведение социологических и иных исследований коррупции в Малодербетовского РМО РК, осуществляет организацию, подготовку и утверждение ежегодного доклада о коррупции, рассматривает проект программы противодействия коррупции и т.д.

В своей деятельности Комиссия взаимодействует с ОВД по Малодербетовскому району, отделением УФСБ РФ по РК. Помимо указанного на официальном сайте администрации имеется раздел «обратной связи» для сообщения о фактах коррупции и других нарушениях. За отчетный период каких-либо сообщений не поступало.

На официальном сайте Администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия имеется специальный подраздел, посвященный противодействию коррупции, в котором имеется также подраздел «Противодействие коррупции», для размещения проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. За 2020 год заключений независимой антикоррупционной экспертизы не имеется.

Кадровая работа в части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих администрации, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении и поступлении на муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов, ведется специалистом по делопроизводству и кадровой работе администрации Малодербетовского РМО РК в постоянном режиме. Ежегодно муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений, подаются справки (декларацию) о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, на себя и всех членов семьи. Указанные сведения в установленный законодательством срок размещаются на официальном сайте администрации Малодербетовского РМО РК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанные справки проверяются как в администрации, так и направляются для проверки в надзорные органы (прокуратура). По результатам данных проверок, в администрацию поступают сведения от указанных надзорных ведомств.

Прокуратурой Малодербетовского района проведена проверка представленных сведений о доходах, в ходе которой установлены факты нарушений 2-мя муниципальными служащими, установленных законодательством требований и ограничений. По итогам рассмотрения указанных нарушений к 4-м муниципальным служащим были применены дисциплинарные взыскания.

В 2020 году органами местного самоуправления Малодербетовского РМО РК, в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19, собрания, совещания по вопросам противодействия коррупции не проводилось.

Между тем, при поступлении на муниципальную службу, по результатам конкурса, с вновь принятыми муниципальными служащими проводится вводный инструктаж по вопросам противодействия коррупции. Муниципальные услуги оказываются населению органами местного самоуправления муниципальных образований Малодербетовского района в соответствии с утвержденными административными регламентами оказания муниципальных услуг.

За отчетный период на мероприятия подпрограммы финансирование не выделялось. В 2020 году платных курсов повышения квалификации служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений, по образовательным программам антикоррупционной направленности, работники не проходили.

По подпрограмме «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Малодербетовском РМО РК на 2018-2022гг» в 2020г. не было проведено ежегодного мероприятии по награждению премиями социально- ориентированных предпринимателей района, ввиду отсутствия финансирования.

Также в связи с  распространением новой короновирусной инфекции для поддержки МСП Администрацией Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия были оказаны консультативные услуги для получения средств на безвозмездной основе от Центра поддержки предпринимательства на изготовление наружных рекламных вывесок. За 2020 г. Центр неоднократно проводил семинары по мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемые в Российской Федерации ввиду сложившейся ситуации.

5.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2018-2022годы»

Цель муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Управление муниципальными финансами» на 2020-2024годы – проведение  финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия и  состоит из следующих подпрограмм:

- Подпрограмма №1 «Организация планирования и исполнения бюджета»;

- Подпрограмма №2 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»;

- Подпрограмма №3 «Управление муниципальным долгом»;

- Подпрограмма №4 «Обеспечивающая подпрограмма».

Для достижения стратегической цели за 2020 год продолжилась поэтапное решение следующих задач:

- организация бюджетного процесса;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- обеспечение эффективного управления муниципальным долгом;

- обеспечение деятельности Финансового управления администрации Малодербетовского РМО РК, как ответственного исполнителя муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы «Организация планирования и исполнения бюджета» предусматривалось проведение основного мероприятия, направленного на обеспечение реализации управления бюджетным процессом, которое предполагала:

составление проекта бюджета муниципального образования;

исполнение бюджета муниципального образования в рамках действующего бюджетного законодательства;

составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования.

Предусматривалась также обеспечение выполнения комплекса мер направленных на увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Малодербетовского РМО РК и проведение анализа эффективности налоговых льгот. Результаты проведенного анализа  использовались при принятии оперативных управленческих решений в сфере управления финансами.

В условиях развития системы управления муниципальными финансами, применения новых инструментов бюджетной политики  принимали участие в проведении республиканских совещаний, конференций, семинаров, что позволило создать условия для принятия своевременных и обоснованных управленческих решений в целях надлежащего качества управления бюджетным процессом.

Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Управление муниципальными финансами» за 2020 год при плане -  11526,3 тыс.руб. составил –10931,7 тыс.руб. (95%), в том числе:

- по подпрограмме № 2 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» при плане -  8058,4тыс.руб. составил – 7528,4 тыс.руб. или 93% достижение значений индикаторов целей и показателей задач;

-  по подпрограмме № 3 «Управление муниципальным долгом» при плане -  8,6 тыс.руб. составил –8,6 тыс.руб. или 100% достижение значений индикаторов целей и показателей задач;

- по подпрограмме № 4 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» при плане -  3459,3 тыс.руб. составил – 3394,7тыс.руб. или достижение значений индикаторов целей и показателей задач на 98%.;

6.  Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в Малодербетовском районном муниципальном образовании на 2016-2022гг.

Муниципальная программа Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в Малодербетовском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016-2022 годы состоит из следующих подпрограмм:

- Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом» в Малодербетовском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия  на 2016-2020 годы;

- Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» в Малодербетовского районном муниципальном образовании Республики Калмыкия  на 2016-2020 годы;

- Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» в Малодербетовском  районном муниципальном образовании Республики Калмыкия  на 2016-2020 годы.

Для достижения стратегической цели в 2020 г. продолжилось поэтапное решение следующих задач:

- оптимизация структуры муниципального имущества Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия;

- обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия;

- осуществление контроля над эффективным использованием муниципального имущества Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» предусматривалось проведение основного мероприятия, направленного на оптимизацию структуры муниципального имущества, которое предполагает:

- инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них;

- приватизация муниципального имущества.

Также в ходе распоряжения земельными ресурсами Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия был получен доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в бюджет Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия,  за 2020 год исполнено всего – 13285,0 тыс. руб. из них:

- арендная плата за земельные участки – 13179,7 тыс. руб.;

- арендная плата за нежилое помещение – 50,1 тыс. руб.;

- продажа земельных участков поступило в размере – 55,2 тыс. руб.

Как показал анализ выполнения программы, для повышения доходов в бюджет Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия необходимо вовлекать в оборот большее количество земельных участков. Приватизация муниципального имущества ввиду отсутствия спроса на имущество не приносит доход в бюджет Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2020 год  при плане – 1559,6 тыс. руб., составил – 1559,3 тыс. руб. или 100,0% в том числе:

-  по подпрограмме № 1 «Управление муниципальным имуществом» при плане – 34,2 тыс. руб. фактически составил – 34,2 тыс. руб. или 100,0% достижение значений индикаторов целей и показателей задач;

-  по подпрограмме № 2 «Управление земельными ресурсами» при плане – 85,3 тыс. руб. фактически составил – 85,3 тыс. руб. или 100,0% достижение значений индикаторов целей и показателей задач;

- по подпрограмме № 3 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»  при плане – 1440,1 тыс. руб. фактически составил – 1439,8 тыс. руб. или достижение значений индикаторов целей и показателей задач на 100,0%.

7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Малодербетовского района

на 2016 – 2020 годы и на период до 2022г.»

Цель муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Малодербетовского района» на 2016-2020годы  и на период до 2022г. – рост производства продукции сельскохозяйственного производства, доходов аграрного бизнеса и сельского населения; повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции; создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов и  состоит из следующих подпрограмм:

-  Подпрограмма №1 «Развитие растениеводства»;

-  Подпрограмма №2 «Развитие животноводства»;

-  Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы».

Для достижения стратегической цели 2020 года продолжилась решение следующих задач:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- поддержка развития инфраструктуры агропромышленного рынка;

- повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- обеспечение функций управления в сфере реализации Муниципальной программы;

- обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее переработку, и оказывающих соответствующие услуги, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственных кооперативов.

В ходе осуществления подпрограммы «Развитие животноводства» предусматривались мероприятия, решающие  следующие задачи:

развитие социально значимых отраслей: скотоводство, овцеводство и козоводство, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения;

увеличение объемов производства продукции животноводства;

развитие переработки продукции животноводства.

Предусматривалась также обеспечение выполнения комплекса мер направленных на повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, направление всей системы управления агропромышленным комплексом на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и социальное развитие сельских территорий.

В подпрограмме « Развитие животноводства» выделяется предоставление субсидий из республиканского и федерального бюджетов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования.

В рамках подпрограммы «Развитие растениеводства» финансирования не осуществлялось.

Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Малодербетовского района Республики Калмыкия на 2016-2020 годы и на период до 2022г» на 01.01 2021 года при плане -  2075,0 тыс.руб. составил –2070,1 тыс.руб. (99,8%), в том числе:

-  по подпрограмме № 2 «Развитие животноводства» при плане -  70,8 тыс.руб.  освоено 55,3 тыс. руб.  Причина: досрочное погашение кредитов.

-  по подпрограмме № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» при плане -  2019,7 тыс.руб. составил –2014,8 тыс.руб. или 99,8% достижение значений индикаторов целей и показателей задач.

8. Муниципальная  программа «Развитие муниципального хозяйства на 2018-2022 годы» Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия»

За отчетный период 2020 год подпрограммой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» реализовано:

- Строительство водопроводных сетей по ул.Октябрьская, ул.Калинина, пер.Звездный, ул.Хрущева из местного бюджета 225,89 тыс.руб.

- Разработка проектно – сметной документации (ПСД) на строительство инженерных сетей (электро-газо-водоснабжение), улично-дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров для мало-среднеэтажной жилой застройки на земельном участке (6,16га) по адресу:Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с. Малые Дербеты (центральная часть) из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического  развития Республики Калмыкия на 2020-2024гг.  1148,00 тыс.руб.

- Освещение в п.Ханата, обустройство общественного колодца в п.Унгун Терячи и п.Ики-Бухус, создание и обустройство детской игровой площадки в п.Зурган по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета 2771,35 тыс.руб., из республиканского бюджета 28,65 тыс.руб., из местного бюджета 304,68 тыс.руб.

- Строительство автономных котельных в трех многоквартирных домах по адресу: с.Малые Дербеты, 2 мкр, д.23, д.26, д.28. из местного бюджета 13855,62 тыс.руб.

- Приобретение насосов для давления воды в трех многоквартирных домах по адресу: с.Малые Дербеты, 2 мкр, д.23, д.26, д.28 из местного бюджета 245,30 тыс.руб.

- Разработка и пересчет проектно – сметной документации (ПСД) на строительство автономного отопления 3-х 5-ти МКД в с.Малые Дербеты из местного бюджета 312 тыс.руб.

Подпрограмма « Развитие дорожного хозяйства».

Цель муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» на 2018-2022 годы – строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования, оформление технической документации и регистрация права собственности на автомобильные дороги, повышение доступности дорог для населения  на территории Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы  на 2020 год составляет план- 23 910,3 тыс. руб. из них:

РБ – 10 000,0 тыс.руб. (ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Калмыкия), исполнение- 10 000,00тыс.руб;

МБ – 13 910,3 тыс. руб., исполнение на общую сумму -3 854,2 тыс. руб. источники финансирования - местный бюджет, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач составляет – 27,7% .

На ремонт и содержание муниципальных дорог местного значения выполнено работ за 2020 год – 13 854,2 тыс.руб.в т.ч.:

финансовое обеспечение за счет средств республиканского бюджета – 10 000,0тыс.руб.;

бюджет Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия – 3 854,2 тыс.руб.

| №п/п | Наименование объекта | Вид расходов | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пер. Спортивный в с.Малые Дербеты, участка ул.110 ОККД в с.Малые Дербеты и участков Подъезда к с.Плодовитое от ФАД Р-22 «Каспий» в Малодербетовском районе Республики Калмыкия | Ремонт дороги (2,204 км) | 10 485 950,00 |
| 2 | Услуги по строительному контролю по объекту «Ремонт пер. Спортивный в с.Малые Дербеты, участка ул.110 ОККД в с.Малые Дербеты и участков Подъезда к с.Плодовитое от ФАД Р-22 «Каспий» в Малодербетовском районе Республики Калмыкия | Строительный контроль | 233 200,00 |
| 3 | Ремонт подъезда к п. Ики-Бухус Малодербетовского района Республики Калмыкия | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (общая протяженность подъезда 23-25 км) | 728 417,0 |
| 4 | Ремонт Автомобильной дороги Подъезд к с. Плодовитое от ФАД Р-22 «Каспий» Малодербетовского района Республики Калмыкия | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (9 км) | 1 262 356,0 |
|  | Итого по ремонту дорог | 34,2 км | 12 709 923,00 |
|  | Поселковые дороги в с.Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия по ул.Зои Космодемьянской ( от ул. Городовикова до пер. Братьев Панкаевых) общей протяженностью 0,34 км | Пересчет сметной документации по объекту | 25 000,0 |
| 7 | Ремонт пер. Спортивный в с.Малые Дербеты, участка ул.110 ОККД в с.Малые Дербеты и участков Подъезда к с.Плодовитое от ФАД Р-22 «Каспий» | За разработку сметной документации | 40 000,00 |
|  | Поселковые дороги в с.Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия по ул.Зои Космодемьянской ( от ул. Городовикова до пер. Братьев Панкаевых) общей протяженностью 0,34 км | Государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверка сметной стоимости объекта | 299 789,00 |
|  | Строительство поселковой дороги в с.Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия по ул.Зои Космодемьянской ( от ул. Городовикова до пер. Братьев Панкаевых) общей протяженностью 0,34 км | Составление проекта сметы контракта и ведомости объемов по объекту | 15 000,00 |
|  | Поселковые дороги в с.Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия по ул.Зои Космодемьянской ( от ул. Городовикова до пер. Братьев Панкаевых) общей протяженностью 0,34 км | Повторные работы по проверке сметной стоимости сметной документации объекта | 17 987,00 |
| 7 | Итого за выполнение проектной документации |  | 397 776,0 |
|  | Зимнее содержание дорог Малодербетовского района Республики Калмыкия | Зимнее содержание дорог (остаток за 2019г) | 112 017,93 |
| 8 | Зимнее содержание дорог Малодербетовского района Республики Калмыкия | Зимнее содержание дорог по 31.03.2020 | 273 869,66 |
|  | Выполнение работ по разметке оси дорог на дорожное покрытие в Малодербетовском районе Республики Калмыкия | Разметка оси дорог на дорожное покрытие по ул.Новоселов, у.Чапчаева, у.Карла Маркса, подъезд к Малодербетовской гимназии им. Б.Бадмаева, ул. Ленина в с.Тундутово(от съезда с ФАД Р-22»Каспий» Малодербетовского района Республики Калмыкия до д.№135), 3,020 км. | 70 970,00 |
|  | Зимнее содержание дорог Малодербетовского района Республики Калмыкия | Зимнее содержание дорог по 31.12.2020 | 289 646,78 |
|  | Всего с начала года |  | 13 854 203,37 |

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за отчетный 2020 год реализованы следующие мероприятия:

- Приобретение одного энергосберегающего газового котла для отопления Ханатинской СОШ из местного бюджета 69,90 тыс.руб;

- Приобретение насоса к газовому котлу в Ики-Бухусовской СОШ из местного бюджета 23,70 тыс.руб.

10. Муниципальная  программа

«Безопасность Малодербетовского района на 2018-2022 годы»

Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия

За отчетный период 2020 года финансирование на мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Малодербетовского района» составило – 2,32 тыс. руб.

финансирование на мероприятия подпрограммы «Противодействие экстремизму и профилактика  терроризма в  Малодербетовском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия  на 2018-2022 годы» -  966,12 тыс. руб.

финансирование на мероприятия подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Малодербетовского района» - 1772,58 тыс. руб.

Итого:2741,02 тыс. руб.