Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Калмыкия по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №596-606

| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результаты исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 1.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 1.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 1.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 1.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 1.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| 1.7. | – | – | – | – | – | 2019 | – | – | – |  |
| 1.8. | – | – | – | – | – | 2020 | – | – | – |  |
| 2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закон Республики Калмыкия от 26 декабря 2012 года № 398 –IV-З «Об Инвестиционном фонде Республики Калмыкия» | Создание инфраструктуры (подъездная дорога, внеплощадочные сети и очистные сооружения) на территории Кетченеровского района Республики Калмыкия. | Объект на стадии строительства. | IV квартал 2014 г. | – | 2013 | 154,9 | 154,9 | 0 |  |
| 2.2. | Государственная программа Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 апреля 2013 г. № 198 | Создание инженерной, энергетической, транспортной, телекоммуникационной и социально-рекреационной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Привлечение инвестиций в республику и снижение рисков. | IV квартал 2014 г. | – | 2014 | 245,06 | – | – |  |
| 2.3. |  |  |  | IV квартал 2015 г. | – | 2015 | 200,0 | – | – |  |
| 2.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 2.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 2.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| 3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 3.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 3.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 3.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 3.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 3.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| 4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 4.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 4.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 4.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 4.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 4.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 5.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 5.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 5.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 5.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 5.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| 6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по республике, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 ноября 2012 года №426 «О повышении оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений Республики Калмыкия» | Повышение с 1 декабря 2012 года среднего размера заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений республике до 14,5 тыс. руб. - уровня средней заработной платы по республике | 83,3% | 01.12.2012 г. | 01.12.2012 г. | 2012 | 857,6 | 857,6 | 0 | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений, реализующих программы общего образования за 2012 г. составила 12 623,0 руб., а за декабрь 2012 г. – 15 256,7 руб. (соотношение к средней заработной плате по Республике Калмыкия за 2012 г. – 83,3 % и 100,7 % соответственно). Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 п.1а звучит «доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе», исходя из этого следует считать п.1а вышеназванного Указа выполненным. |
| 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в республике, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 20.05.2014 г. №157-р О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Республики Калмыкия. | Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Республики Калмыкия. | 89% | 01.04.2013 г. | 01.04.2013 г. | 2013 | 200,7 | 200,7 | 0 | В целях достижения целевых значений показателей заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, Правительством Республики Калмыкия предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов районных муниципальных образований в 2013 году в сумме 32 млн. рублей (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 31.05.2013 г. № 186-р), осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления в части ежемесячного мониторинга заработной платы работников бюджетной сферы, включая педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. До 01.01.2014 г. полномочия по финансированию заработной платы педагогических работников ДОУ относились к Администрациям РМО (городского округа) РК. Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31.12.2013 г. № 608 утверждена Методика расчета нормативов затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. |
| 8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по республике, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 20.05.2014 г. №157-р О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Республики Калмыкия. | Повышение к 2018 г. оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы по республике: с 01.04.2013 г. на 10% (постановление Правительства Республики Калмыкия от 19.03.2013 года №124 «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Калмыкия в 2013 году»), с 01.04.2014 г. денежные выплаты в сумме 1,0 тыс. руб. (постановление Правительства Республики Калмыкия от 31.03.2013 г. №125 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных (муниципальных) учреждений») | 83,7% | 01.04.2013 г. | 01.04.2013 г. | 2013 | 79,28 | 79,28 | 0,0 |  |
| 8.2. |  |  | 80% | 01.04.2014 г. | 31.12.2014 г. | 2014 | 82,31 | 27,72 | -54,59 | Данные предоставлены за январь-июнь 2014 г. |
| 8.3. |  |  | 85% | 2015 | 2015 | 2015 | 94,81 | – | – |  |
| 8.4. |  |  | 90% | 2016 | 2016 | 2016 | 108,37 | – | – |  |
| 8.5. |  |  | 100% | 2017 | 2017 | 2017 | 131,64 | – | – |  |
| 8.6. |  |  | 100% | 2018 | 2018 | 2018 | 143,12 | – | – |  |
| 9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в республике, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 20.05.2014 г. № 210 «О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфере, направленные на повышение эффективности сферы культуры» Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27.02.2013 г. № 82» | Повышение к 2018 г. оплаты труда работников учреждений культуры до средней заработной платы в республике: с 01.08.2013 г. на 6% (постановление Правительства Республики Калмыкия от 19.03.2013 г. №124 «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Калмыкия в 2013 году»), с 01.04.2014 г. денежные выплаты в сумме 2,0 тыс. руб. (постановление Правительства Республики Калмыкия от 31.03.2013 г. №125 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных (муниципальных) учреждений») | Достижение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в республике до 58,4% | 01.08.2013 г. | 01.08.2013 г. | 2013 | 265,0 | 265,0 | - |  |
| 9.2. |  |  | 64,9% | 01.04.2014 г. | 01.04.2014 г. | 2014 | 321,5 | 114,0 | -207,5 |  |
| 9.3. |  |  | 73,7% | 2015 г. | 2015 г. | 2015 | 392,3 | – | – |  |
| 9.4. |  |  | 82,4% | 2016 г. | 2016 г. | 2016 | 466,5 | – | – |  |
| 9.5. |  |  | 100% | 2017 г. | 2017 г. | 2017 | 608,9 | – | – |  |
| 9.6. |  |  | 100% | 2018 г. | 2018 г. | 2018 | 650,0 | – | – |  |
| 10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по республике, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 18.06.2014г. № 191-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 года №59-р «План мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Калмыкия» | Повышение к 2018 г. средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы по республике: с 01.08.2013 г. на 10% (постановление Правительства Республики Калмыкия от 19.03.2013 г. №124 «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Калмыкия в 2013 году»), с 01.04.2014 г. денежные выплаты в сумме 3,0 тыс. руб. (постановление Правительства Республики Калмыкия от 31.03.2013 г. №125 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных (муниципальных) учреждений») | 146,7% | 2013 | 2013 | 2013 | 469,9 | 469,9 | 0,0 |  |
| 10.2. |  |  | 134,2% | 2014 | 2014 | 2014 | 463,8 | 194,7 | –269,1 | Данные представлены за январь-июнь 2014 г. |
| 10.3. |  |  | 137,0% | 2015 | 2015 | 2015 | 514,9 | – | – |  |
| 10.4. |  |  | 159,6% | 2016 | 2016 | 2016 | 649,0 | – | – |  |
| 10.5. |  |  | 200,0% | 2017 | 2017 | 2017 | 893,3 | – | – |  |
| 10.6. |  |  | 200,0% | 2018 | 2018 | 2018 | 980,0 | – | – |  |
| 11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 11.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 11.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 11.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 11.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 11.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| 11.7. | – | – | – | – | – | 2019 | – | – | – |  |
| 11.8. | – | – | – | – | – | 2020 | – | – | – |  |
| 12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по республике, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 30.04.2014г. №138-р О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)» | Повышение к 2018 г. средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в республике: с 01.04.2013 г. на 20% (постановление Правительства Республики Калмыкия от 19.03.2013 г. №124 «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Калмыкия в 2013 году»), с 01.04.2014 г. денежные выплаты в сумме 3,0 тыс. руб. (постановление Правительства Республики Калмыкия от 31.03.2013 г. №125 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных (муниципальных) учреждений») | 44,4% | 01.04.2013г. | 01.04.2013г. | 2013 | 55,6 | 55,6 | - |  |
| 12.2. |  |  | 58,0% | 2014 | 2014 | 2014 | 78,1 | 34,59 | -43,51 | Данные представлены за январь-июнь 2014 г. |
| 12.3. |  |  | 68,5% | 2015 | 2015 | 2015 | 98,8 | – | – |  |
| 12.4. |  |  | 79,0% | 2016 | 2016 | 2016 | 124,3 | – | – |  |
| 12.5. |  |  | 100,0% | 2017 | 2017 | 2017 | 173,0 | – | – |  |
| 12.6. |  |  | 100,0% | 2018 | 2018 | 2018 | 188,5 | – | – |  |
| 13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по республике, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 18.06.2014г. № 191-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 года №59-р «План мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Калмыкия» | Повышение к 2018 г. средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы по республике: с 01.08.2013 г. на 10% (постановление Правительства Республики Калмыкия от 19.03.2013 г. №124 «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Калмыкия в 2013 году»), с 01.04.2014г. денежные выплаты в сумме 1,0 тыс. руб. (постановление Правительства Республики Калмыкия от 31.03.2013 г. №125 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных (муниципальных) учреждений») | 46,2% | 2013 | 2013 | 2013 | 205,90 | 205,90 | 0,0 |  |
| 13.2. |  |  | 51,0% | 2014 | 2014 | 2014 | 244,8 | 79,8 | –165,0 | Данные представлены за январь-июнь 2014 г. |
| 13.3. |  |  | 52,4% | 2015 | 2015 | 2015 | 234,4 | – | – |  |
| 13.4. |  |  | 70,5% | 2016 | 2016 | 2016 | 288,2 | – | – |  |
| 13.5. |  |  | 100,0% | 2017 | 2017 | 2017 | 283,2 | – | – |  |
| 13.6. |  |  | 100,0% | 2018 | 2018 | 2018 | 177,1 | – | – |  |
| 14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по республике, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 18.06.2014г. № 191-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 года №59-р «План мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Калмыкия» | Повышение к 2018 г. средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы по республике: с 01.08.2013 г. на 10% (постановление Правительства Республики Калмыкия от 19.03.2013 г. №124 «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Калмыкия в 2013 году»), с 01.04.2014 г. денежные выплаты в сумме 1,5 тыс. руб. (постановление Правительства Республики Калмыкия от 31.03.2013 г. №125 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных (муниципальных) учреждений») | 83,1% | 2013 | 2013 | 2013 | 651,9 | 651,9 | 0,0 |  |
| 14.2. |  |  | 76,2% | 2014 | 2014 | 2014 | 665,5 | 253,9 | -411,6 | Данные представлены за январь-июнь 2014 г. |
| 14.3. |  |  | 79,3% | 2015 | 2015 | 2015 | 775,6 | – | – |  |
| 14.4. |  |  | 86,3% | 2016 | 2016 | 2016 | 943,4 | – | – |  |
| 14.5. |  |  | 100,0% | 2017 | 2017 | 2017 | 1237,8 | – | – |  |
| 14.6. |  |  | 100,0% | 2018 | 2018 | 2018 | 1398,1 | – | – |  |
| 15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 22.01.2013 №21 «О Программе реализации мер по поддержке рынка труда Республики Калмыкия в 2013 году» | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места. | Оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. | В течение года | В течение года | 2013 | 2,6 | 2,6 | 0 |  |
| 15.2. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 14.02.2014 № 46 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 г. №286 «О государственной программе «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы» | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места. | Оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. | В течение года | В течение года | 2014 | 2,6 | 1,2 | -1,4 | Данные представлены январь-июнь 2014 г. |
| 15.3. |  |  |  |  |  | 2015 | 2,7 | – | – |  |
| 16. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в республике, относительно уровня 2011 года, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 20.05.2014 г. №210 «О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфере, направленные на повышение эффективности сферы культуры» Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27.02.2013 г. № 82» | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в республике, относительно уровня 2011 года. | 112,5% | 31.12.2013 г. | 31.12.2013 г. | 2013 | – | – | – | В 2013 году на реализацию мероприятий по данному показателю финансирование из республиканского бюджета не предусмотрено, вместе с тем фактическое финансирование осуществлялось за счет внебюджетных средств. |
| 16.2. |  | Прирост количества выставочных проектов. | 118,75% | 31.12.2014 г. | – | 2014 | – | – | – | В соответствии с Государственной программой Республики Калмыкия «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2013 г. №327) финансирование из республиканского бюджета не предусмотрено, вместе с тем планируется финансирование за счет внебюджетных средств. |
| 16.3. |  |  | 125% | 31.12.2015 г. | – | 2015 | – | – | – |  |
| 16.4. |  |  | 131,25% | 31.12.2016 г. | – | 2016 | 0,900 | – | – | В соответствии с Государственной программой Республики Калмыкия «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2013 г. №327) планируется финансирование из республиканского бюджета |
| 16.5. |  |  | 137,5% | 31.12.2017 г. | – | 2017 | – | – | – | В соответствии с Государственной программой Республики Калмыкия «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2013 г. №327) финансирование из республиканского бюджета не предусмотрено, вместе с тем планируется финансирование за счет внебюджетных средств. |
| 16.6. |  |  | 143,75% | 31.12.2018 г. | – | 2018 | – | – | – |  |
| 17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 17.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 17.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 17.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 17.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 17.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29.04.2014г. №181 «О внесении изменения в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года №338» | Снижение к 2018 году смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случаев на 100 тыс. населения. | 470,10 случаев на 100 тыс. населения | 2013 | 2013 | 2013 | 99,7 | 99,6 | -0,1 | Отклонение между плановым значением и фактическим образовалось в связи с тем, что на 01.01.2014 г. не оплаченными остались работы по проведению технического надзора по капитальному ремонту регионального сосудистого центра БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева». |
| 18.2. |  |  | 510,4 | 2014 | 2014 | 2014 | – | – | – |  |
| 18.3. |  |  | 507,8 | 2015 | 2015 | 2015 | – | – | – |  |
| 18.4. |  |  | 505,3 | 2016 | 2016 | 2016 | – | – | – |  |
| 18.5. |  |  | 502,8 | 2017 | 2017 | 2017 | – | – | – |  |
| 18.6. |  |  | 500,3 | 2018 | 2018 | 2018 | – | – | – |  |
| 19. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29.04.2014г. №181 «О внесении изменения в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года №338» | Снижение к 2018 году смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случаев на 100 тыс. населения. | 163,3 случаев на 100 тыс. населения | 2013 | 2013 | 2013 | 2,4 | 2,4 | 0 |  |
| 19.2. |  |  | 151,1 | 2014 | 2014 | 2014 | 349,0 | 0,0 | -349,0 | В 2014 г. предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, в том числе средства федерального бюджета (субсидия) 332,4 млн. руб. |
| 19.3. |  |  | 147,3 | 2015 | 2015 | 2015 | – | – | – |  |
| 19.4. |  |  | 143,7 | 2016 | 2016 | 2016 | – | – | – |  |
| 19.5. |  |  | 140,1 | 2017 | 2017 | 2017 | – | – | – |  |
| 19.6. |  |  | 136,0 | 2018 | 2018 | 2018 | – | – | – |  |
| 20. Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29.04.2014г. №181 «О внесении изменения в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года №338» | Снижение к 2018 году смертности от туберкулеза до 11,8 случаев на 100 тыс. населения. | 11,6 случаев на 100 тыс. населения | 2013 | 2013 | 2013 | 146,1 | 107,7 | -38,4 | В связи с поздним поступлением финансовых средств из федерального бюджета на 01.01.2014 г. образовался неиспользованный остаток средств, предназначенных: - для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактических мероприятий; - для закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств и мониторинга лечения, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Неиспользованный остаток средств планируется использовать в 2014 году. |
| 20.2. |  |  | 16,8 | 2014 | 2014 | 2014 | 140,7 | 38,4 | -102,3 | Данные представлены за январь-июнь 2014 г. |
| 20.3. |  |  | 16,5 | 2015 | 2015 | 2015 | 108,1 | – | – |  |
| 20.4. |  |  | 16,0 | 2016 | 2016 | 2016 | 216,1 | – | – |  |
| 20.5. |  |  | 15,5 | 2017 | 2017 | 2017 | 102,3 | – | – |  |
| 20.6. |  |  | 14,8 | 2018 | 2018 | 2018 | 107,9 | – | – |  |
| 21. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29.04.2014г. №181 «О внесении изменения в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года №338» | Снижение к 2018 году смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случаев на 100 тыс. населения. | 27,04 случаев на 100 тыс. населения | 2013 | 2013 | 2013 | 11,6 | 11,6 | 0,0 |  |
| 21.2. |  |  | 19,6 | 2014 | 2014 | 2014 | – | – | – |  |
| 21.3. |  |  | 18,2 | 2015 | 2015 | 2015 | – | – | – |  |
| 21.4. |  |  | 16,8 | 2016 | 2016 | 2016 | – | – | – |  |
| 21.5. |  |  | 15,2 | 2017 | 2017 | 2017 | – | – | – |  |
| 21.6. |  |  | 14,0 | 2018 | 2018 | 2018 | – | – | – |  |
| 22. Младенческая смертность, случаев на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29.04.2014г. №181 «О внесении изменения в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года №338» | Снижение к 2018 году младенческой смертности до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми. | 8,2 случаев на 100 тыс. населения | 2013 | 2013 | 2013 | 18,0 | 11,5 | -6,5 | На 01.01.2014 г. образовался неиспользованный остаток средств субсидии из федерального бюджета по финансовому обеспечению мероприятий, направленных на проведение перенатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, которые планируются использовать в 2014 г. |
| 22.2. |  |  | 7,46 | 2014 | 2014 | 2014 | 3,2 | 0,8 | -2,4 | Данные предоставлены за январь-июнь 2014 г. |
| 22.3. |  |  | 7,4 | 2015 | 2015 | 2015 | 3,2 | – | – |  |
| 22.4. |  |  | 7,35 | 2016 | 2016 | 2016 | 3,2 | – | – |  |
| 22.5. |  |  | 7,25 | 2017 | 2017 | 2017 | 3,4 | – | – |  |
| 22.6. |  |  | 6,9 | 2018 | 2018 | 2018 | 3,6 | – | – |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Приказ Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия от 04 марта 2013 года №231 «Об утверждении поэтапной программы («дорожной карты») по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Республики Калмыкия на 2013-2018 гг.». | Система мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации посредством строительства новых детских садов, реконструкции зданий под дошкольные организации, создание дополнительных мест за счет внутренних резервов сети дошкольных организаций, создание негосударственных дошкольных организаций. | Создание новых мест для дошкольников в различных формах дошкольного образования. | В течение 2013-2018 гг. | Ежегодное выполнение поставленных задач - 1 января 2013 г., 1 января 2014 г. | 2013 | 375,7 | 375,7 | - | За 2013 г. создано 2 550 дополнительных мест для дошкольников в различных формах дошкольного образования, в том числе в группах полного дня, кратковременного пребывания, в группах выходного дня, в частных детских садах, у индивидуальных предпринимателей. |
| 23.2. |  |  |  |  |  | 2014 | 222,3 | 73,6 | –148,7 | За январь-июнь 2014 г. фактически получены из федерального бюджета согласно Соглашению между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в субъекте Российской Федерации от 07.04.2014 г. №08.Т07.24.8585. |
| 23.3. |  |  |  |  |  | 2015 | – | – | – |  |
| 23.4. |  |  |  |  |  | 2016 | – | – | – |  |
| 24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 24.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 24.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 25.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 25.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 25.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 25.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 25.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| 25.7. | – | – | – | – | – | 2019 | – | – | – |  |
| 25.8. | – | – | – | – | – | 2020 | – | – | – |  |
| 26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 26.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 26.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 26.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 26.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 26.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| 26.7. | – | – | – | – | – | 2019 | – | – | – |  |
| 26.8. | – | – | – | – | – | 2020 | – | – | – |  |
| 27. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 27.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 27.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 26.04.2013 г. № 140-р (в редакции распоряжения Правительства РК от 17.12.2013г № 423-р) | 1. Регистрация прав муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры; 2. Разработка схем теплоснабжения; 3. Разработка схем водоснабжения и водоотведения. | Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, увеличение заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 1. III квартал 2014 г.; 2. II квартал 2013 г.; 3. IV квартал 2013 г. | 1. III квартал 2014 г.; 2. II квартал 2014 г.; 3. II квартал 2014 г. | 2013 | 7,9 | 0,0 | -7,9 | В республиканском бюджете на 2013г. на регистрацию прав муниципальной собственности объектов газификации было предусмотрено 7,9 млн. руб. Однако, при корректировке бюджета 2013г., бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по регистрации прав муниципальной собственности на объекты газификации сняты. Финансирование разработки схем водоснабжения водоотведения и теплоснабжения предусмотрено бюджетами муниципальных образований Республики Калмыкия в объеме 1,27 млн. руб., в т.ч., из них оплачено в 2013г. – 0,639 млн. руб. |
| 28.2 |  |  |  |  |  | 2014 | – | – | – |  |
| 28.3 |  |  |  |  |  | 2015 | – | – | – |  |
| 28.4 |  |  |  |  |  | 2016 | – | – | – |  |
| 28.5 |  |  |  |  |  | 2017 | – | – | – |  |
| 29. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (Создание для граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – | Проектом постановления Правительства Республики Калмыкия «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2013 г. № 293 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013-2017 годы» предусмотрено введение данного показателя с текущего года в перечне показателей (индикаторов) госпрограммы. |
| 29.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 29.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 29.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 29.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 29.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| 30. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – |  |
| 30.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 30.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 30.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 30.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 30.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| 31. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2013 г. № 293 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013-2017 годы» (с изменениями от 26 мая 2014 г. № 215 постановлением Правительства Республики Калмыкия). | Реализация проектов по строительству жилья, в т.ч. жилья эконом-класса. | Объем ввода жилья с 2014 по 2017 годы планируется увеличить до 512 тыс.м² общей площади жилья, в т.ч. за счет строительства жилья эконом-класса. | 2013 -2017 | 2017 | 2013 | – | – | – |  |
| 31.2. |  |  |  |  |  | 2014 | – | – | – |  |
| 31.3. |  |  |  |  |  | 2015 | – | – | – |  |
| 31.4. |  |  |  |  |  | 2016 | – | – | – |  |
| 31.5. |  |  |  |  |  | 2017 | – | – | – |  |
| 31.6. |  |  |  |  |  | 2018 | – | – | – |  |
| 32. Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия), проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2013 г. № 293 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013-2017 годы» (с изменениями от 26 мая 2014 г. № 215 постановлением Правительства Республики Калмыкия). | - Предоставление возможности приобретения жилья эконом-класса отдельными категориями граждан; - Обеспечение жильем молодых семей (в т.ч. предоставление социальных выплат молодым семьям); - Создание специализированного жилищного фонда РК в целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений; - Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на основании судебных решений, вынесенных до 1 января 2013 года; - Создание арендного жилищного фонда РК, путем строительства и предоставления в аренду гражданам РК благоустроенных жилых помещений, соответствующих стандартам жилья эконом-класса; 6. Оказание государственной поддержки участникам ипотечно-накопительной системы в приобретении жилья путем накопления средств с помощью вкладов в кредитных организациях РК, предоставления социальных выплат и получения льготного ипотечного кредита. | Обеспечение жильем 6617 человек/семей из числа отдельных установленных категорий; Улучшение жилищных условий 655 молодых семей; Строительство жилых домов и многоквартирных домов/приобретение жилых помещений в государственную собственность Республики Калмыкия общей площадью 20,35 тыс.кв.м. Обеспечение жилыми помещениями 536 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилого помещения; Предоставление 324 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на основании судебных решений, вынесенных до 1 января 2013 года; Обеспечение ежегодного роста объемов ввода арендного жилья, а также увеличение количества человек/семей, обеспеченных жильем, построенным и введенным в эксплуатацию, в рамках подпрограммы «Развитие рынка арендного жилья на территории РК»; Приобретение жилья участниками подпрограммы «Ипотечно-накопительная система на территории Республики Калмыкия»; Обеспечение строительных организаций прогнозируемым спросом на жилье. | 2013-2017 | 2017 | 2013 | 101,8 | 83,09 | -18,71 | Отклонение фактического значения показателя от планового характеризуется финансированием мероприятий из республиканского бюджета |
| 32.2. |  |  |  |  |  | 2014 | 168,1 | 72,144 | -95,96 |  |
| 32.3. |  |  |  |  |  | 2015 | 187,8 | - | - |  |
| 32.4. |  |  |  |  |  | 2016 | 232,9 | - | - |  |
| 32.5. |  |  |  |  |  | 2017 | 452,2 | - | - |  |
| 32.6. |  |  |  |  |  | 2018 | – | – | – |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Государственная программа Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. № 274. | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. | 2017 | 2017 | 2013 | – | – | – |  |
| 33.2. |  |  |  |  |  | 2014 | – | – | – |  |
| 33.3. |  |  |  |  |  | 2015 | – | – | – |  |
| 33.4. |  |  |  |  |  | 2016 | – | – | – |  |
| 33.5. |  |  |  |  |  | 2017 | – | – | – |  |
| 33.6. |  |  |  |  |  | 2018 | – | – | – |  |
| 34. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1. | Государственная программа Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы». | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. | 2017 | 2017 | 2013 | 6,7 | 6,5 | -0,2 |  |
| 34.2. |  |  |  |  |  | 2014 | 10,6 | 4,7 | -5,9 | За первое полугодие финансирование составило 4,7 млн. рублей |
| 34.3. |  |  |  |  |  | 2015 | 14,4 | – | – |  |
| 35. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1. | Государственная программа Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» | Разработка электронных сервисов, обеспечивающих предоставление сведений и информации федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти Республики Калмыкия, органам местного самоуправления с использованием СМЭВ, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид. | Разработаны электронные сервисы, обеспечивающие предоставление сведений и информации федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти Республики Калмыкия, органам местного самоуправления. Осуществлен перевод. | 2017 | 2017 | 2013 | 20,8 | 18,3 | -2,5 |  |
| 35.2. |  |  |  |  |  | 2014 | 10,0 | 0 | -10,0 |  |
| 35.3. |  |  |  |  |  | 2015 | – | – | – |  |
| 35.4. |  |  |  |  |  | 2016 | – | – | – |  |
| 35.5. |  |  |  |  |  | 2017 | – | – | – |  |
| 35.6. |  |  |  |  |  | 2018 | – | – | – |  |
| 36. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1. | Государственная программа Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы». | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. | 2017 | 2017 | 2013 | – | – | – |  |
| 36.2. |  |  |  |  |  | 2014 | – | – | – |  |
| 37. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти РФ (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1. | Государственная программа Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2017 годы». | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. | 2017 | 2017 | 2013 | – | – | – |  |
| 37.2. |  |  |  |  |  | 2014 | – | – | – |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 женщину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1. | – | – | – | – | – | 2013 | – | – | – | Финансирование на реализацию мероприятий Указа из республиканского бюджета не предусмотрено |
| 38.2. | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – |  |
| 38.3. | – | – | – | – | – | 2015 | – | – | – |  |
| 38.4. | – | – | – | – | – | 2016 | – | – | – |  |
| 38.5. | – | – | – | – | – | 2017 | – | – | – |  |
| 38.6. | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – |  |
| 39. Ожидаемая продолжительности жизни при рождении, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29.04.2014г. №181 «О внесении изменения в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года №338» | Увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет. | 71,2 лет | 2013 | 2013 | 2013 | – | – | – | Финансирование на реализацию мероприятий Указа из республиканского бюджета не предусмотрено |
| 39.2. |  |  | 71,8 лет | 2014 | 2014 | 2014 | – | – | – |  |
| 39.3. |  |  | 72,4 лет | 2015 | 2015 | 2015 | – | – | – |  |
| 39.4. |  |  | 73,0 лет | 2016 | 2016 | 2016 | – | – | – |  |
| 39.5. |  |  | 73,7 лет | 2017 | 2017 | 2017 | – | – | – |  |
| 39.6. |  |  | 74,0 лет | 2018 | 2018 | 2018 | – | – | – |  |